## Лист1 (2)
Приложение 1
к муниципальной адресной программе Здвинского сельсовета по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы
Перечень
аварийных многоквартирных домов (домов сблокированной застройки)
[10 empty] | муниципальной адресной программы Здвинского сельсовета по | [5 empty] | 43332 |  | 0.05
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы
№ п/п | Адрес МКД | Документ,подтверждающий признание МКД |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилыхпомещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
|  | № | Дата | [5 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
[10 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета Новосибирской области | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/дополнительные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Советская, 17 | 150 | 2015-07-24 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 9 | 9 | 64.6 | 2 | 2 | 0 | 64.6 | 64.6 | 0 | 2799247.2 | 0 | 2659284.84 | 139962.36 | 0
2 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Суркова, 10 | 79А | 2015-04-20 | 01.01.2019 | 01.04.2019 | 4 | 4 | 94.55 | 2 | 1 | 1 | 94.55 | 47 | 47.55 | 4097040.6 | 0 | 3892188.57 | 204852.03 | 0
3 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Заводская, 13 | 79Б | 2015-04-20 | 01.01.2019 | 10.04.2019 | 8 | 8 | 99.8 | 2 | 1 | 1 | 99.8 | 50.2 | 49.6 | 4324533.6 | 0 | 4108306.92 | 216226.68 | 0
Всего по этапу 2021 года , в т.ч.: |  | х | х | х | х | 21 | 21 | 258.95 | 6 | 4 | 2 | 258.95 | 161.8 | 97.15 | 11220821.4 |  | 10659780.33 | 561041.07
4 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Советская, 43 | 36 | 2019-06-04 | 2021-11-01 | 2022-12-17 | 9 | 9 | 102.4 | 3 | 3 | 0 | 102.4 | 102.4 | 0 | 4437196.8 | 0 | 4215336.96 | 221859.84 | 0
5 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. М. Горького, 80 | 55 | 2019-09-09 | 01.11.2021 | 2022-12-01 | 4 | 4 | 87.9 | 2 | 2 | 0 | 87.9 | 87.9 | 0 | 3808882.8 | 0 | 3618438.66 | 190444.14 | 0
6 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Советская, 14 | 67/1 | 2019-11-05 | 01.11.2021 | 2022-12-12 | 11 | 11 | 106.1 | 3 | 2 | 1 | 106.1 | 73.4 | 32.7 | 4597525.2 | 0 | 4367648.94 | 229876.26 | 0
Всего по этапу 2022 года , в т.ч.: |  | х | х | х | х | 24 | 24 | 296.4 | 8 | 7 | 1 | 296.4 | 263.7 | 32.7 | 12843604.8 |  | 12201424.56 | 642180.24
Всего по Здвинскому сельсовету | [5 empty] | 45 | 45 | 555.35 | 14 | 11 | 3 | 555.35 | 425.5 | 129.85 | 24064426.2 | 0 | 22861204.89 | 1203221.31 | 0
Всего по Здвинскому сельсовету | [5 empty] | 40 | 40 | 617 | 14 | 4 | 43332 | 577.5 | 162.6 | 416.9 |  | 5475500 | #REF! | #REF! | 0

## Лист2
Приложение 2
к муниципальной адресной программе Здвинского
сельсовета по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2020 - 2025 годы
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования муниципальной адресной программы Здвинского сельсовета по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы
N | Наименование | Объем на | В том числе |  |  | Дополни-
п/п | муниципального | условиях |  |  |  | тельные
| образования | долевого |  |  |  | источники
|  | финансирова- |  |  |  | финанси-
|  | ния, всего | средства | средства | средства | рования
|  |  | Фонда | областного | местных
|  |  |  | бюджета | бюджетов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Здвинский сельсовет | 24064426.2 | 0 | 22861204.89 | 1203221.31 | 0
2 | Итого: | 24064426.2 | 0 | 22861204.89 | 1203221.31 | 0

## Лист3
Приложение 3
к муниципальной адресной программе
Здвинского сельсовета по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий муниципальной адресной программы
Здвинского сельсовета по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы
№ | Наименование мероприятий | Един. измер | Количество | [5 empty] | Сумма затрат, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финансирования / тыс. руб. |  |  | Исполнитель
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | средства фонда | обл. бюджет | бюджет Здв. Сельсовета
1 | 2 | 3 | Количество 2020: 4; Количество 2021: 5; Сумма затрат, тыс. руб. 2020: 7; Сумма затрат, тыс. руб. 2021: 8 |  | 10 | 11 | 12
1 | долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома | шт./кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Здвинского сельсовета
2 | приобритение жилых помещений у застройщиков | шт./кв.м | 0 | 6/258,95 | 8/296,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220.82 | 12843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22861.2 | 1203.22 | администрация Здвинского сельсовета
3 | переселение граждан из аварийного жилого фонда с. Здвинск | семей | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Здвинского сельсовета
4 | Снос аварийного жилья в с. Здвинск | домов/ кв.м | 0 | 3/258,95 | 3/296,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | администрация Здвинского сельсовета
5 | состовление отчетности | [16 empty] | администрация Здвинского сельсовета

## Лист4
Приложение 4
к муниципальной адресной программе
Здвинского сельсовета по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2020 - 2025 годы
Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы Здвинского сельсовета по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2020 годы
N | Наименование МО | Расселённая площадь, кв. м | Количество расселенных помещений, шт. | Примечание
п/п
1 | Здвинский сельсовет | 555.35 | 8