## с участием средств Фонда
УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Глава Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области ____________________ А.Ю. Карпов _________2014 года |  |  |  |  | ______________________ 2014 года |  |  |  | ____________________2014 года
График реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2015-2016 годов)
МО Здвинский сельсовет
Плановый срок подачи заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | [9 empty] | " " 2014 г.
Муниципальное образование/ Тип контракта | Площадь приобретаемых помещений по контракту (лоту закупок) | Количество приобретаемых жилых помещений | Численность жителей, подлежащих переселению | Планируемая дата объявления конкурса | Планируемая дата заключения контракта | Планируемая дата перечисления средств в бюджет МО/по контракту | Планируемая дата исполнения контракта | Планируемый срок предоставления земельных участков | Планируемый срок подготовки проектной документации | Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию | Планируемая дата переселения жителей
Итого по МО Здвинский сельсовет: | 280 | 6 | 22 | 2015-05-22 | 2015-06-22 | 2015-07-22 | 2015-07-01 | 2014-05-23 | 2014-06-19 | 2015-05-19 | 2015-08-01
КППР | 280 | 6 | 22 | 2015-05-22 | 2015-06-22 | 2015-07-22 | 2015-07-01 | 2014-05-23 | 2014-06-19 | 2015-05-19 | 2015-08-01
Типы контрактов: ГКСТР государственный контракт на строительство многоквартирного дома МКСТР муниципальный контракт на строительство многоквартирного дома ГКДСТР государственный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома МКДСТР муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома КППР контракт на покупку помещений у застройщика в домах введенных в эксплуатацию КПВР контракт на покупку помещенийу лиц, не являющихся застройщиками в домах введенных в эксплуатацию КВ контракт на выкуп помещений у собсвенников ДРЗТ договор развития застройенной территории ДР другой спосособ переселения граждан из аварийного жилищного фонда