## Лист1
Приложение 1
к муниципальной адресной программе Здвинского сельсовета по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2017 годы
Перечень
аварийных многоквартирных домов
муниципальной адресной программы Здвинского сельсовета по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2017 годы
№ п/п | Адрес МКД | Документ,подтверждающий признание МКД |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилыхпомещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
|  | № | Дата | [5 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
[10 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета Новосибирской области | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/дополнительные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Транспортная. 13 | 48-1 | 24.05.2010г. | 2014-11-30 | 2015-02-01 | 6 | 6 | 117.8 | 3 | 0 | 3 | 117.8 | 0 | 117.8 | 4238444 | 0 | 3814581.78 | 423862.22 | 0
2 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Транспортная, 21 | 2-1 | 10.03.2011г. | 30.11.2014 | 30.03.2015 | 10 | 10 | 121.7 | 3 | 1 | 2 | 121.7 | 40.3 | 81.4 | 4378766 | 0 | 3940870.99 | 437895.01 | 0
3 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, 44 | 11-1 | 17.04.2008г | 30.11.2015 | 30.01.2015 | 3 | 3 | 58 | 2 | 0 | 2 | 58 | 0 | 58 | 2086840 | 0 | 1878147.23 | 208692.77 | 0
Всего по этапу 2014 года , в т.ч.: | [5 empty] | 19 | 19 | 297.5 | 8 | 1 | 7 | 297.5 | 40.3 | 257.2 | 10704050 | 0 | 9633600 | 1070450 | 0
1 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Транспортная, 19 | 56-1 | 30.07.2011г. | 30.10.2015 | 01.04.2016 | 6 | 6 | 122.3 | 3 | 3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 4400354 | 0 | 3960292.39 | 440061.61 | 0
2 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Семенихина, 2 | 16-1 | 17.10.2011г | 30.10.2015 | 01.04.2016 | 1 | 1 | 79.4 | 1 | 0 | 1 | 39.9 | 0 | 39.9 | 1435602 | 0 | 1292033.25 | 143568.75 | 0
3 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Южная, 11 | 13-1 | 14.09.2011г | 30.10.2015 | 01.03.2016 | 14 | 14 | 117.8 | 2 | 0 | 2 | 117.8 | 0 | 117.8 | 4238444 | 0 | 3814574.36 | 423869.64 | 0
Всего по этапу 2015 года , в т.ч.: | [5 empty] | 21 | 21 | 319.5 | 6 | 3 | 3 | 280 | 122.3 | 157.7 | 10074400 | 0 | 9066900 | 1007500 | 0
Всего по Здвинскому сельсовету | [5 empty] | 40 | 40 | 617 | 14 | 4 | 10 | 577.5 | 162.6 | 416.9 | 20778450 | 0 | 18700500 | 2077950 | 0

## Лист2
Приложение 2
к муниципальной адресной программе Здвинского
сельсовета по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2014 - 2017 годы
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования муниципальной адресной программы Здвинского сельсовета по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2017 годы
N | Наименование | Объем на | В том числе |  |  | Дополни-
п/п | муниципального | условиях |  |  |  | тельные
| образования | долевого |  |  |  | источники
|  | финансирова- |  |  |  | финанси-
|  | ния, всего | средства | средства | средства | рования
|  |  | Фонда | областного | местных
|  |  |  | бюджета | бюджетов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Здвинский сельсовет | 20778450 | 0 | 18700500 | 2077950 | 0
2 | Итого: | 20778450 | 0 | 18700500 | 2077950 | 0

## Лист3
Приложение 3
к муниципальной адресной программе
Здвинского сельсовета по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2014 - 2017 годы
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий муниципальной адресной программы
Здвинского сельсовета по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2014 - 2017 годы
№ | Наименование мероприятий | Един. измер | Количество |  |  |  |  | Сумма затрат, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования / тыс. руб. |  | Исполнитель
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | обл. бюджет | бюджет Здв. Сельсовета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12
1 | долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома | шт./кв.м | 0 | 8/297,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10704.5 | 0 | 0 | 0 | 9633.6 | 1070.45 | администрация Здвинского сельсовета
2 | приобритение жилых помещений у застройщиков | шт./кв.м | 0 | 0 | 6/280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10074.4 | 0 | 0 | 9066.9 | 1007.5 | администрация Здвинского сельсовета
3 | переселение граждан из аварийного жилого фонда с. Здвинск | семей | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | администрация Здвинского сельсовета
4 | Снос аварийного жилья в с. Здвинск | домов/ кв.м | 0 | 0 | 8/297,5 | 6/280,0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | администрация Здвинского сельсовета
5 | состовление отчетности | [13 empty] | администрация Здвинского сельсовета

## Лист4
Приложение 4
к муниципальной адресной программе
Здвинского сельсовета по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2014 - 2017 годы
Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы Здвинского сельсовета по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2017 годы
N | Наименование МО | Расселённая площадь, кв. м | Количество расселенных помещений, шт. | Примечание
п/п
1 | Здвинский сельсовет | 577.5 | 14