## Лист1
Приложение 1
к муниципальной адресной программе Здвинского сельсовета по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2020 годы
Перечень
аварийных многоквартирных домов
муниципальной адресной программы Здвинского сельсовета по
[10 empty] | переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014 - 2017 годы |  |  | 4-2020 г
№ п/п | Адрес МКД | Документ,подтверждающий признание МКД |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилыхпомещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан
|  | № | Дата | [5 empty] | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе:
[10 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета Новосибирской области | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/дополнительные источники финансирования
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Транспортная. 13 | 48-1 | 24.05.2010г. | 2014-11-30 | 2016-09-01 | 6 | 6 | 117.8 | 3 | 0 | 3 | 117.8 | 0 | 117.8 | 4238444 | 0 | 3814581.78 | 423862.22 | 0
2 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Транспортная, 21 | 2-1 | 10.03.2011г. | 30.11.2014 | 2016-09-01 | 10 | 10 | 121.7 | 3 | 1 | 2 | 121.7 | 40.3 | 81.4 | 4378766 | 0 | 3940870.99 | 437895.01 | 0
3 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, 44 | 11-1 | 17.04.2008г | 30.11.2015 | 2016-09-01 | 3 | 3 | 58 | 2 | 0 | 2 | 58 | 0 | 58 | 2086840 | 0 | 1878147.23 | 208692.77 | 0
Всего по этапу 2014 года , в т.ч.: |  | х | х | х | х | 19 | 19 | 297.5 | 8 | 1 | 7 | 297.5 | 40.3 | 257.2 | 10704050 | 0 | 9633600 | 1070450 | 0
1 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Транспортная, 19 | 56-1 | 30.07.2011г. | 30.10.2015 | 2016-09-01 | 6 | 6 | 122.3 | 3 | 3 | 0 | 122.3 | 122.3 | 0 | 4400354 | 2391620 | 1648954 | 359780 | 0
2 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Семенихина, 2 | 16-1 | 17.10.2011г | 30.10.2015 | 2016-09-01 | 1 | 1 | 79.4 | 1 | 0 | 1 | 39.9 | 0 | 39.9 | 1435602 | 780259 | 537966 | 117377 | 0
3 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Южная, 11 | 13-1 | 14.09.2011г | 30.10.2015 | 2016-09-01 | 14 | 14 | 117.8 | 2 | 0 | 2 | 117.8 | 0 | 117.8 | 4238444 | 2303621 | 1588280 | 346543 | 0
Всего по этапу 2015 года , в т.ч.: |  | х | х | х | х | 21 | 21 | 319.5 | 6 | 3 | 3 | 280 | 122.3 | 157.7 | 10074400 | 5475500 | 3775200 | 823700 | 0
1 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. М. Горького. 48а | 2-1 | 18.02.2012 | 2017-10-01 | 2017-11-30 | 4 | 4 | 56.7 | 2 | 2 | 0 | 56.7 | 56.7 | 0 | 2040066 | 0 | 1836059 | 204007 | 0
2 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Суркова, 10 | 79А | 2015-04-20 | 01.10.2017 | 01.04.2018 | 4 | 4 | 94.55 | 2 | 1 | 1 | 94.55 | 47 | 47.55 | 3401909 | 0 | 3061718 | 340191 | 0
3 | НСО, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Заводская, 13 | 79Б | 2015-04-20 | 01.10.2017 | 10.04.2018 | 8 | 8 | 99.8 | 2 | 1 | 1 | 99.8 | 50.2 | 49.6 | 3590804 | 0 | 3231726 | 359078 | 0
Всего по этапу 2016 года , в т.ч.: |  | х | х | х | х | 16 | 16 | 251.05 | 6 | 4 | 2 | 251.05 | 153.9 | 97.15 | 9032779 |  | 8129503 | 903276 | 0
Всего по Здвинскому сельсовету | [5 empty] | 56 | 56 | 868.05 | 20 | 8 | 12 | 828.55 | 316.5 | 514.05 | 29811229 | 5475500 | 21538303 | 2797426 | 0
Всего по Здвинскому сельсовету | [5 empty] | 40 | 40 | 617 | 14 | 4 | 10 | 577.5 | 162.6 | 416.9 | 20778450 | 5475500 | 13408800 | 1894150 | 0