Утверждена

Решением  23 сессии

Совета депутатов  4 созыва

Здвинского сельсовета Здвинского района

Новосибирской области от 02.05.2012г № 153

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗДВИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ЗДВИНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2012-2020 годы.

с. Здвинск

2012 год

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Здвинского сельсовета на 2012-2020 годы.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Здвинского сельсовета на 2012 – 2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - комплексная программа социально-экономического развития Здвинского сельсовета на 2007 – 2022 годы; - федеральный закон от 30.12.2004 № 131-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - приказ от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» -федеральный закон от 23.11.2009г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Разработчики программы | Организации – поставщики услуг по тепло, водоснабжению. |
| Исполнители программы | Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры (организации) |
| Цель программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Здвинского сельсовета, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки, повышение энергоэффективности. |
| Задачи программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры села; повышение эффективности предоставления коммунальных услуг в необходимом объеме и надлежащего качества. |
| Срок реализации программы | 2012 - 2017г- программа теплоснабжения 2013 - 2020 г - программа водоснабжения. 2012-2016г – программа по благоустройству |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы в течение 2012-2020 гг. составляет 63785,6 тыс.руб, в т.ч по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение – 39009,4 тыс.руб 2012 – 450,0 2013 – 5827,4 2014 – 19400,0 2015 – 13332,0 Водоснабжение – 18142,2 тыс.руб 2013 – 12967,2 2014 – 2200,0 2015 – 1680,0 2017 – 390,0 2018 – 210,0 2019 – 560,0 2020 – 135,0 Благоустройство – 6634,0 2012 – 756,0 2013 – 1356,0 2014 – 1886,0 2015 – 1880,0 2016 – 756,0 Источники финансирования – всего – 63785,6 в том числе: Средства местного бюджета – 14437,1 Средства ЖКХ – 8344,2 Внебюджетные источники – 41004,3 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определённых для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта, улучшение экологической ситуации. Общие целевые показатели в области теплоснабжения: -снижение потерь тепловой энергии с 14,1% до 7,9%; - снижение удельного расхода угля с 242 кг.усл.т/ Гкал до 183 кг.усл.т/Гкал; -снижение удельного расхода электроэнергии с 60 кВт.ч/Гкал до 25 кВт.ч/Гкал; - снижение уровня износа тепловых сетей до 20%. Общие целевые показатели в области водоснабжения: - снижение потерь воды в сетях с 11,5% до 6,5 %; - снижение доли населения, пользующихся водоразборными колонками до 0%; - ликвидация водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в связи с полной заменой. |
| Организация контроля за реализацией программы | Совет депутатов Здвинского сельсовета, органы регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |

Содержание и структура программы

| № раздела | Содержание программы | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения. | 5 |
| 2 | Краткая характеристика муниципального образования Здвинский сельсовет | 5 |
| 3 | Сфера коммунальных услуг | 6 |
| 3.1 | Теплоснабжение | 6 |
| 3.2 | Водоснабжение | 8 |
| 3.3 | Благоустройство | 9 |
| 3.4 | Уличное освещение | 10 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры. | 10 |
| 5 | Мероприятия программы комплексного развития | 16 |
| 6 | Оценка экономической эффективности от реализации программы | 18 |
| 7 | Экономический эффект от реализации программы по модернизации котельной № 10 | 19 |
| 8 | Ресурсное обеспечение | 20 |
| 9 | Механизм реализации программы | 21 |
| 10 | Ожидаемые результаты от реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения. | 21 |
| 11 | Контроль за реализаций Программы | 21 |
|  | Приложение №1 Перечень и характеристика мероприятий программы | 22 |
|  | Приложение № 2 Объемы финансирования мероприятий программы | 25 |
|  | Приложение № 3 Схема тепловых сетей |  |
|  | Приложение № 4 Схема водопроводных сетей |  |

Введение.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Здвинского сельсовета на 2012 – 2020 годы является составной неотъемлемой частью комплексной программы «Социально- экономического развития Здвинского сельсовета на 2008 – 2022 годы». Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры предусматривает повышение качества предоставляемых коммунальных услуг для населения и создания условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а так же средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Разработка программы комплексного развития позволяет существенно повысить эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Здвинский сельсовет является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Содержание проблемы и основание необходимости её решения.

В коммунальной инфраструктуре необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем её масштабной модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. С этой целью предусматривается создать условия для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек  и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных услуг для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему.

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в её нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса. Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения, водоснабжения Здвинского сельсовета показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии. Имеют место потери: тепла при транспортировке теплоносителя и воды при её транспортировке от водозабора до потребителя.

За последние годы руководством района и коммунальными службами была проделана значительная работа по повышению эффективности тепло- и водоснабжения района. Администраций Здвинского района ежегодно утверждались и выполнялись неотложные мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам, предприятиями коммунальной сферы проводились значительные работы по реконструкции и замене ветхих сетей, а так же по внедрению малозатратных энергосберегающих проектов

- Краткая характеристика муниципального образования Здвинский сельсовет.

2.1. Территория

Здвинский район находится в юго-западной части Новосибирской области. Здвинск – село, административный центр Здвинского района.

Здвинск расположен в Барабинской неизменности на реке Каргат, в 280 км к юго-западу от города Новосибирска, в 80 км от города Барабинск. В г. Барабинск находится ближайшая железнодорожная станция. Связь с Новосибирском осуществляется по автодороге республиканского значения.

Занимаемая территория 496 га.

Незастроенные территории – 8,0 га, в том числе: земли пригодные для жилищного строительства 7,5 га, строительства объектов коммерческо-производственного и соц. культурного назначения – 0,5 га.

Протяженность автодорог всего 28,72 км., в том числе дороги с твердым покрытием 18,12 км.

Территория Здвинского района относится к степной зоне. Рассматриваемую территорию можно отнести к условно-благоприятной для строительства. Несущими грунтами являются суглинки. Грунтовые воды залегают на глубине 3,5 – 3,6м.

2.2. Климат

Климат района, как и всей области – континентальный, что обусловлено географическим положением внутри материка Евразия и удаленностью от океанов и морей. Преобладающими являются континентальные воздушные массы, с которыми связана теплая, ясная погода летом и морозная – зимой. Расчетная зимняя температура     - 42оС. Снежный покров устанавливается в ноябре, разрушается в апреле. Расчетная глубина промерзания грунта  18 – 20 метров.

2.3. Численность населения

Население района составляет 18.8 тыс. человек, проживающих в 37 населенных пунктах. На севере район граничит с Барабинским, на северо – востоке – с Убинским, на востоке и юго-востоке – с Доволенским, на юге с Краснозерским и Карасукским, на юго-западе – с Купинским и Баганским районами Новосибирской области.

Численность МО Здвинский сельсовет согласно данным 2012 года составляет 6061 человек, в том: числе трудоспособного возраста 3632 человек, пенсионеров 1250 человек, младше трудоспособного возраста 1179 человек.  Число домохозяйств 2227ед. На протяжении последних лет численность населения колеблется. Все население сельское. Этнический состав населения следующий: 96% - русские, 4% - белорусы, украинцы, немцы, казахи, народы кавказских национальностей и др.

Площадь жилищного фонда всего 107,65 тыс. м2., в том числе оборудованный центральным отоплением – 41,776 тыс.м2, центральным водоснабжением –

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

МО Здвинский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики – природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

На территории поселения функционируют сельскохозяйственные предприятия, предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, торговли и общественного питания, строительные, жилищно-коммунального хозяйства, связи, автотранспортное предприятие.

- Сфера коммунальных услуг

На территории муниципального образования развита коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение, теплоснабжение (центральное отопление), электроснабжение.

3.1.Теплоснабжение.

Для оказания услуги по теплоснабжению потребителям Здвинского сельсовета ООО «Теплосети», ООО «Теплосервис» арендуют 9 котельных, находящихся в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей 20,1 км, из которых требуют реконструкции – 9,4 км из стальных труб d – 100 мм. Основной проблемой теплоснабжения Здвинского сельсовета является значительный износ, до 65%, объектов теплоснабжения, требующих реконструкции, замены котлов и котельного оборудования, тепловых сетей. К системе отопления подключены объекты соц.культбыта (школы, дом детского творчества, детские сады, дом культуры, больница, жилье и т.д.). Основные объекты теплоснабжения – котельные. Вид топлива используемый на котельных – каменный уголь.

Котельная №  1 - здание введено в эксплуатацию в 1971 году, реконструкция была в 2001-2010 гг (капитальный ремонт кровли стен, замена котлов и котельного оборудования), общая протяженность тепловых сетей 7,06 км, средний диаметр 150 мм, установлено 9 водогрейных котлов ( марки КВР-1,2- 5шт, Факел 1,25 – 4 шт), 5 из которых установлены в 2003 году и требуют замены.

Котельная № 2 – здание введено в эксплуатацию в 1991 году, реконструкция - 2008 год (расширение котельного зала, ремонт кровли, установка нового расширителя на отдельно стоящую эстакаду), установлено 5 водогрейных котлов марки КВР 1,1 в 2008 году, общая протяженность тепловых сетей – 3,24 км, средний диаметр 100мм.

Котельная № 3 – здание введено в эксплуатацию в 1978 году, установлено в 2009 году 2 водогрейных котла марки Алмаз – 1,16, общая протяженность тепловых сетей 0,66 км, средний диаметр 100 мм.

Котельная № 4 – здание введено в эксплуатацию в 1969 году, реконструкция была произведена в 2007 году (капитальный ремонт котельной, ремонт кровли, перенос расширительного бака на отдельно стоящую эстакаду), установлено 6 водогрейных котлов, марки КВР-1,1, общая протяженность тепловых сетей – 3,82 км.

Котельная № 5 – здание 1971 года (ремонт кровли котельной в 2009 году, перенос расширительного бака на отдельно стоящую эстакаду, укрепление стен), в 2010 году установлено 3 водогрейных котла марки КВС-1,16 и Алмаз. Общая протяженность теплотрассы – 2,46 км.

Котельная № 7 – здание введено в эксплуатацию в 2002 году, установлено в 2008 году 2 котла марки КВР-1,0 и КВЗр 0,8, общая протяженность тепловых сетей 0,15 км.

Котельная № 8 – здание введено в эксплуатацию в 1969 году, установлено 2 водогрейных котла марки КВр-0,93к в 2006 году, протяженность тепловых сетей – 0,146 км.

Котельная № 9 – здание введено в эксплуатацию в 1987 году, установлено 2 водогрейных котла марки Е 1/9 – 0,4 в 1987 году, протяженность тепловых сетей 0,475 км.

Котельная № 10 – в 2010 установлено 2 водогрейных котла марки КВС-1,16, общая протяженность теплотрассы 0,621 км.

Теплоносителем для системы отопления является подогретая вода. Система теплоснабжения – открытая.

В перспективе на 2012-2017 гг. планируется модернизация существующих тепловых сетей, протяженностью 2,333 км с использованием современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями ГОСТа. Для учета и экономии энергоресурсов, улучшения технических и экономических характеристик планируется установка средств учета и регулирования потребителей топливно-энергетических ресурсов, замена котлов и котельного оборудования.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 3,5% от отпущенной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2009 - 2011 г.г.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2010г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095. Снижение потерь в тепловых сетях будет достигаться за счет строительства теплотрасс из предизолированных, полимерных материалов, произведенных по новым технологиям (ППУ).

| Показатель | Ед.изм | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная | шт | 9 |
| Суммарная мощность | Гкал/час | 31,8 |
| Количество котлов | шт | 35 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 19,71 |
| из них нуждающихся в замене | км | 9,4 |
| Вид топлива |  | Уголь |
| Расход топлива | тн | 10479 |
| Расход эл.энергии | тыс. квт.ч | 1715,0 |
| Произведено тепловой энергии в год | Гкал | 35592 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 30265 |
| в т.ч населению: | Гкал | 16795 |
| бюджетофинансируемым организациям | Гкал | 10119 |
| прочим предприятиям | Гкал | 3351 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 5327 |
| Основные финансовые показатели отрасли: |  |  |
| Валовый доход: | тыс. руб. | 42817,1 |
| в т.ч. от населения | тыс. руб. | 23919,8 |
| от бюджетофинансируемых организаций | тыс.руб. | 14133,9 |
| от прочих предприятий | тыс. руб. | 4763,4 |
| Затраты на производство и оказание услуг: | тыс. руб. | 43836,8 |
| в т.ч. топливо | тыс. руб. | 23454,9 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 4026,1 |
| заработная плата с отчислениями | тыс. руб. | 6880,6 |
| амортизация и аренда | тыс. руб. | 1908,8 |
| текущий ремонт | тыс. руб. | 1441,3 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб/Гкал | 1448,43 |
| Финансовый результат на 1 Гкал | Руб. | 34 |

3.2 Водоснабжение.

Водоснабжение Здвинского сельсовета осуществляется водой из подземных источников от 5 артезианских скважин. Питьевая вода от всех скважин подается в единую закольцованную сеть. Качество воды по химическому составу соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды». Удельная производственная мощность насосных станций 5,52 тыс. м3/сут. Форма собственности производственных мощностей и сетей водоснабжения МУП  «Служба заказчика Здвинского ЖКХ»

Действующая водопроводная сеть протяженностью 32,7 км не обеспечивает потребности населения райцентра, особенно в летнее время. В частном секторе жилой застройки окраин села, в том числе по ул. Закраевского, ул. Партизанская нет водопровода. В результате часть жителей не обеспечены централизованным водоснабжением  и не имеют возможности оборудовать жильё сливной канализацией и современной бытовой техникой. Отсутствие централизованного водоснабжения препятствует дальнейшему развитию территории, пригодной для застройки. Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене 16,52 км, построенных в семидесятые годы прошлого столетия из чугунных труб приходят в негодность (в год происходит до 15 порывов  на водопроводных сетях).

Приоритет: развитие водопроводного хозяйства Здвинского сельсовета путем совершенствования и расширения системы водоснабжения – путем строительства новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб Ǿ110 и материалов по новым технологиям, позволяющим продлить срок службы сетей до 40-50 лет и реконструкции и модернизации новых сетей.

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Скважины | шт | 5 |
| Насосная станция 1 подъема | шт | 5 |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 90 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км | 32,7 |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 16,52 |
| Поднято воды насосными станциями | тыс.м3 | 293,8 |
| Полезный отпуск воды | тыс.м3 | 257,5 |
| в т.ч населению: | тыс.м3 | 139,7 |
| бюджетофинансируемым организациям | тыс.м3 | 29,6 |
| прочим предприятиям | тыс.м3 | 88,2 |
| Потери и утечки | тыс.м3 | 36,3 |
| Основные финансовые показатели отрасли: |  |  |
| Валовый доход: | тыс. руб. | 3546,0 |
| в т.ч. от населения | тыс. руб. | 1921,8 |
| от бюджетофинансируемых организаций | тыс. руб. | 405,7 |
| от прочих предприятий | тыс. руб. | 1218,5 |
| Затраты на производство и оказание услуг: | тыс. руб. | 4761,0 |
| электроэнергия | тыс. руб. | 644,5 |
| заработная плата с отчислениями | тыс. руб. | 1448,3 |
| аренда | тыс. руб. | 392,4 |
| текущий ремонт | тыс. руб. | 1059,0 |
| Себестоимость 1 м3 | руб/м3 | 18,49 |
| Утвержденный тариф | руб/м3 | 14,62 |
| Финансовый результат на 1 м3 | Руб. | -4,72 |

## 3.3. Благоустройство

## Сбор и утилизация ТБО на территории муниципального образования

## Здвинского сельсовета и перспектива ее развития.

- На территории муниципального образования Здвинского сельсовета силами ООО «Водоканал» организованы контейнеры для сбора и вывоза ТБО на площадки временного хранения. Данной услугой пользуются организации, учреждения, население МКД (1228 жильцов, что составляет 20% от общего числа жителей). Граждане, проживающие в частном секторе организуют сбор и вывоз ТБО собственными силами.

- На территории Здвинского сельсовета в 4,5 км от с. Здвинск существуют площадки  для временного размещения ТБО.

Анализируя проблемы системы по сбору и вывозу ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-возникновение небольших несанкционированных свалок;

-отсутствие спец. машин для вывоза ТБО;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать и упорядочить работу по сбору и вывозу отходов от жителей частного сектора;

-  разработать специальные мероприятия по содержанию мест размещения отходов на должном уровне до появления в районе полигона по переработке отходов.

- проектирование и строительство полигона для размещения и утилизации отходов.

3.4   Характеристика уличного освещения.

Уличное освещение населенного пункта осуществляется при помощи обычных светильников с лампами накаливания мощностью до 250 ВТ в количестве 425 штук. Режим работы светильников регулируется вручную. Ежегодно на уличное освещение затрачивается 202,9 тыс. КВТ/час. Затраты местного бюджета на эти цели составляют не менее 490,0 тыс. руб в год. При этом качество освещения  не на должном уровне. Старые светильники имеют небольшую площадь рассеивания света. Так же  низкий срок эксплуатации ламп требует дополнительных затрат на покупку ламп и их установку. Замена светильников на энергосберегающие, мощностью до 190 ВТ даст экономию до 60%  денежных средств ежегодно. При этом расходы на приобретение светильников окупятся в течение 3 лет. Для оптимизации расходов на электроэнергию, планируется сохранить ручное управление системой.

- Цели, задачи, целевые индикаторы и этапы реализации программы.

Целью программы является:

- реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо-, теплоснабжения.

Долгосрочными стратегическими задачами развития системы тепло, водоснабжения  и благоустройства муниципального образования Здвинский сельсовет являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды питьевого качества, выполнение природоохранного комплекса;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрение новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятия водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

- увеличение тепловой мощности объектов теплоснабжения;

- строительство и реконструкция объектов теплоснабжения;

- оснащение объектов теплоснабжения современным энергосберегающим оборудованием;

- увеличение срока службы тепловых сетей до 50 лет;

- снижение потерь тепловой энергии в процессе производства и передачи до потребителей;

- снижение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, обеспечение охраны окружающей среды.

обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры;

-определение источников привлечения средств, для развития систем коммунальной инфраструктуры города в интересах жилищного и промышленного строительства;

-привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение бюджетной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса поселения.

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

4.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Постановлением Правительства Новосибирской  области от 22.09.2011 №407-П  «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи-не более 22%;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- не ниже 95%;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения- не более 25% .

4.2.  Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение -220 (или 380) вольт, частота 50Гц. Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия ( отопление) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру воздуха внутри помещения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях- по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Вывоз твердых и жидких отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным с потребителем |

4.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Год | Наименование группы потребителей | Наименование ресурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая энергия | электроэнергия | водоснабжение |
| 2013 | Бюджетные учреждения | 0 | 0 | 10 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 20 | 15 |
| 2014 | Бюджетные учреждения | 0 | 0 | 7 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 15 | 14 |
| 2015 | Бюджетные учреждения | 0 | 0 | 2 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 10 | 13 |
| 2016-2020 | Бюджетные учреждения | 0 | 0 | 0 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 |

Объекты по с.Здвинск  в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ п.1 ст. 13«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  не подлежат обязательной установке теплосчетчиков, установка теплосчетчиков возможна только по инициативе собственников.

В показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального , общего (квартирного), коллективного (общедомового)  приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

4.4 Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Отсутствие перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление) | Отсутствие перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Отсутствие перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |

4.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов.

| Дополнительное увеличение мощностей по выработке и транспортировке энергоресурсов | 2013 | 2013 | 2015 | 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, тыс.кВт | 5275 | 5545 | 5815 | 7448 |
| Тепловая энергия , Гкал/ч | 20,056 | 25,923 | 31,790 | 46,939 |
| Холодная вода, тыс.куб.м/сут | 2854,47 | 3093,55 | 3213,09 | 3810,77 |

Цели и задачи программы определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Теплоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего / на модерн. участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (6/20,7) (2/20,7) | 0,290 | 0,966 | Аварией считается элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине её трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть ( 3,65 /30,166) ( 3,28/30,166) | 12,0 | 10,0 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть (включая количество произведенного полученного со стороны, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные нужды), и количеством тепловой энергии потребленной всеми потребителями (абонентами), на количество тепловой энергии, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Котельные с оборудование (23535 тыс. руб балансовая стоимость, после модернизации и реконструкции 33047,8 тыс. руб) Тепловые сети 1998 после замены | 52,0 40,0 | 45,0 3,6 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в которое оборудование может эксплуатироваться в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования (1791/5952) (1791/5952) | 30,1 | 30,1 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры центрального отопления. |

Водоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего / на модерн. участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (7/32,7) (2/35,8) | 0,215 | 0,096 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине её трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, % | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть ( 35,8/310,7) ( 20,2/310,7) | 11,5 | 6,5 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом воды, израсходованной на собственные нужды), и количеством воды потребленной всеми потребителями (абонентами), на количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважины 1998 года 14/26) (водопроводные сети стальные март 1988 года 24/20) (Водопроводные сети полиэтиленовые 199год 13/35) | 54,0 120,0 37,1 | 50,0 4,0 5,7 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в которое оборудование может эксплуатироваться в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования (4776/5952) (5952/5952) | 80,2 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры центрального водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3 /чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации (130100/5952) (143110/5952) | 21,8 | 24,0 | Количество реализованной воды населению определяется по показанию приборов учета, в случаях их отсутствия – по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Уличное освещение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего / на модерн. участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля энергосберегающих и энергетически эффективных светильников устанавливаемых при реализации программы | Отношение количества энергосберегающих ламп к общему количеству установленных лам уличного освещения, шт (0/245) (245/245) | 0,000 | 612,0 | Количество энергосберегающих ламп уличного освещения установленных на территории населенных пунктов, на период реализации комплексной программы |
| Среднее потребление электрической энергии на 1 светильник уличного обсвещения в год, тыс. КВТ\час | Отношение потребления электрической энергии на уличное освещение к общему количеству светильников, тыс. КВТ\час в год (202,9/245) (85,5/245) | 0,462 | 0,187 | Общий расход электрической энергии на уличное освещение в течение 1 года в расчете на 1 светильник уличного освещения. |

- Мероприятия Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры МО Здвинский сельсовет

на 2012 – 2020 годы.

Успешная реализация данной программы позволит:

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечит надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- снизить уровень износа объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов бюджетной сферы;

- повысить уровень модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- позволит, повысить качество и надежность обеспечения питьевой водой потребителей, улучшить условия проживания населения, увеличить число потребителей;

- экологическая эффективность, путем повышения энергоэффективности действующего энергооборудования, снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб | Срок реали зации, год | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения |  |  |  |  |
|  | Замена котлов и котельного оборудования (котлы, сетевые насосы, дымососы, пылегазоочистительное оборудование, электротельферы) | 2500,0 | 2012-2015 | -экономия топливно-энергетических ресурсов, - снижение производственных затрат, -повышение качества бесперебойного теплоснабжения потребителей, -улучшение экологической ситуации. |
|  | Замена теплотрассы по ул. Калинина, Лесная | 8900,0 | 2014 |  |
|  | Реконструкция (модернизация) тепловых сетей по ул.Здвинского | 8277,4 | 2012-2015 |  |
|  | Замена теплотрассы ул. К-Маркса | 7480,0 | 2015-2016 |  |
|  | Замена теплотрассы по ул. Октябрьская | 6050,0 | 2014 |  |
|  | Замена теплотрассы по ул.М-Горького | 3052,0 | 2015 |  |
|  | Модернизация котельной № 5 | 2000,0 | 2014 |  |
|  | Установка 2 контура на котельных № 10,5,4 | 300,0 | 2013-2015 |  |
|  | Приобретение передвижной дизельной электростанции | 450,0 | 2012 |  |
|  | Всего: | 39009,4 |  |  |
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Строительство водоразборной скважины в с.Здвинск | 12967,2 | 2013 г. | - увеличение надежности работы сетей водопровода; -развитие систем водоснабжения МО Здвинского сельсовета для обеспечения доступа к услугам новых потребителей; -повышение качества услуг водоснабжения; -улучшение экологической ситуации |
|  | Модернизация и реконструкция водопровода по ул. Зонова, Суркова 1970 м | 2200,00 | 2014г |  |
|  | Модернизация и реконструкция водопровода по ул. Закраевского 1500 м | 1680,00 | 2015г |  |
|  | Строительство нового водопровода по ул. Партизанская 400 м | 560,00 | 2019г |  |
|  | Замена насосов на артезианских скважинах | 390,00 | 2017г |  |
|  | Замена водопровода по ул. Октябрьская 150м | 210,00 | 2018г |  |
|  | Замена водопровода по ул. К. Маркса 96 м | 135,00 | 2020г |  |
|  | Всего: | 18142,2 |  |  |
| Мероприятия по развитию благоустройства |  |  |  |  |
|  | Организация сбора и вывоза отходов от частного сектора | 220,0 | 2013-2015 | - ликвидация несанкционированных свалок, - экологическая безопасность населенного пункта |
|  | Содержание площадки временного размещения отходов | 3780,0 | 2012-2016 |  |
|  | Замена ламп на энергосберегающие | 1060,0 | 2014-2015 | - экономия электроэнергии |
|  | Развитие системы уличного освещения (ремонт опор и т.д) | 1574,0 | 2013-2015 |  |
|  | Всего: | 6634,0 |  |  |

Перечень и характеристика реализуемых мероприятий указаны в приложении 1 к настоящей программе.

- Оценка экономической эффективности от реализации

Программы комплексного развития МО Здвинский сельсовет

на 2012-2020 годы.

Теплоснабжение

| Наименование мероприятия | всего | Необходимые средства, тыс. руб |  |  |  | Экономический эффект, тыс. руб. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Замена котлов и котельного оборудования | 2500,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 | 1825,0 |
| Приобретение дизельной электростанции | 450,0 | 450,0 |  |  |  | 0,0 |
| Модернизация и реконструкция тепловых сетей | 33759,4 | 0,0 | 4727,4 | 16300,0 | 12732,0 | 1681,1 |
| Модернизация котельной № 5 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  | 105,0 |
| Установка 2 контура на котельных № 10,5,4 | 300,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 39009,4 | 450,0 | 5827,4 | 19400,0 | 13332,0 | 3611,1 |

К окончанию срока реализации программы (2015 год) будут достигнуты следующие показатели:

а) значительное улучшение надежности и качества теплоснабжения;

б) снижение потерь тепловой энергии и воды;

в) экономичность работы оборудования,

г) улучшение экологической ситуации.

Водоснабжение:

| Наименование мероприятия | всего | Необходимые средства, тыс. руб |  |  |  |  |  |  | Экономический эффект, тыс. руб. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Строительство водоразборной скважины в с.Здвинск | 12967,2 | 12967,2 |  |  |  |  |  |  | 104,5 |
| Модернизация и реконструкция водопровода | 4440,0 |  | 2200,0 | 1680,0 |  |  | 560,0 |  | 421,0 |
| Замена водопровода | 345,0 |  |  |  |  | 210,0 |  | 135,0 | 10,0 |
| Замена насосов | 390,0 |  |  |  | 390,0 |  |  |  | 21,0 |
|  | 18142,2 | 12967,2 | 2200,0 | 1680,0 | 390,0 | 210,0 | 560,0 | 135,0 | 556,5 |

Прокладка нового магистрального водопровода позволит увеличить число потребителей, увеличить объемы реализации воды, снижение её себестоимости, сокращение потерь. Водопровод из металлопластиковых полимерных труб позволит увеличить срок службы водопровода, сократить число как мелких, так и крупных аварий. Так же снизится количество потребителей, пользующихся водопроводными колонками, следовательно, уменьшение затрат на их ремонт и содержание. Замена насосов позволит сократить расход электроэнергии, обеспечить бесперебойную подачу воды потребителям.

Модернизация теплосетей

| Наименование объекта | Кол-во тепла, поданного в сеть от котельной, гкал в год | Фактические потери в сетях, 14,1% в год, гкал | Теплопотери, после модернизации, 7,9% в год, гкал | Снижение теплопотерь за счет применения новых технологий на 12,1% гкал в год | Экономия угля за счет снижения теплопотерь |  | Экономия воды |  | Экономия электроэнергии |  | Экономия на текущем ремонте , 1,5% от балансовой стоимости , тыс руб | Итого экономический эффект в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тонн | Тыс.руб | М3 | Тыс. руб | Тыс. Квт/ час | Тыс. руб |  |  |
| тепловые сети | 21117 | 2978 | 1667 | 1311 | 445,9 | 1114,9 | 828,6 | 13,1 | 38,9 | 108,1 | 445,0 | 1681,1 |

Замена котлов и котельного оборудования

|  | Количество котлов, шт | Суммарная установленная мощность до реконструкции, МВт/час | Суммарная установленная мощность, после замены, МВт/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные | 33 | 30,2 | 28,6 |
| Год установки действующих котлов | 2003-5 шт |  |  |
| Расчетный КПД оборудования, % |  | 60 | 80 |
| Расход топлива в год, тонн |  | 10012 | 9282 |
| Удельный расход топлива на 1 кг.усл.т/Гкал. |  | 295 | 183,1 |
| Экономия топлива, тонн/тыс.руб |  |  | 730/1825,00 |

7. Показатели экономической эффективности проекта.

(строительство нового участка теплотрассы по ул. Здвинского с последующим закрытием котельной № 9)

Котельные № 9 и № 10 расположены на ул. Здвинского и отапливают 1 организацию, частные жилые дома и 2 многоквартирных дома. Теплотрасса от котельной № 10 проложена до участка, где расположены несколько участков под перспективную застройку под многоквартирные дома. Здание котельной № 9 было построено в 1978 году как производственный цех молочного завода, в 1987 году переоборудовано под котельную. Установлены 2 котла Е – 1/9-0,4 (1987 года выпуска) и вспомогательное оборудование 2001 года выпуска. Приборы учета ресурсопотребления не установлены, по причине бесперспективности объекта. Тепловые сети протяженностью 475 м построены в 1987 году, находятся в ветхом состоянии, отапливают 11 жилых домов, общей площадью 1167 м2. Уровень загрузки котельной 23,1%. Полезный отпуск тепла - 514 Гкал в год. Котельная нерентабельна. Эксплуатация изношенного оборудования приводит к перерасходу топливно-энергетических ресурсов до 55%. Для повышения эффективности производства и оптимизации затрат по теплоснабжению предлагается ликвидировать котельную № 9, провести реконструкцию (модернизацию) тепловых сетей по ул. Здвинского, протяженностью 0,733 метра. После проведения запланированных работ загруженность котельной № 10 с 35,9% увеличится до 54,6%. Экономический эффект от мероприятия составит 1054,4 тыс. руб. в год.

| Показатели | Ед. изм. | До модернизации | После модернизации | Экономический эффект (тыс.руб/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность использования топлива на выработку тепловой энергии: | кг. у.т./Гкал | 242 (499тн*0,7/1443Гкал) | 183,1 (391тн*0,7/1443Гкал) | 302,5 (121тн*2500 руб) за счет увеличения нагрузки, КПД котлов |
| Эффективность использования электроэнергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 60,0 (86,1кВт/ч/1443Гкал) | 25,0 (36,1кВт/ч/1443Гкал) | 125,0 |
| Эффективность использования воды на выработку тепловой энергии | м3/Гкал | 1,72 (2480м3/1443Гкал) | 0,63 (895м3/1443Гкал) | 25,8 |
| Сокращение расходов на ремонтно-восстановительные работы | тыс.руб |  |  | 156,1 |
| Снижение затрат по ФОТ | тыс.руб |  |  | 445,0 |
| Уровень загрузки (использование установленной мощности источника тепловой энергии) | % | 35,9 | 54,6 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1054,4 |

8. Ресурсное обеспечение.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2020 год составляет 63785,6  тыс.руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2011 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- собственные средства ООО «Теплосети», ООО «Теплосервис», ООО «Водоканал»

- средства  бюджета Здвинского сельсовета.

-средства внебюджетной сферы.

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  приведены в Приложении 4 к Программе.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

# 9. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Здвинского сельсовета, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Здвинского сельсовета с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

-контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

-выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

# 10. Ожидаемые результаты реализации Программы,

# прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительств в поселение. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

# 11. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Здвинского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Здвинского сельсовета на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Советом депутатов Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Администрация Здвинского сельсовета вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

Приложение 1

К программе «Комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Здвинского сельсовета Здвинского района

Новосибирской области на 2012-2020 годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

I.  Теплоснабжение.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка резервного источника энергоснабжение | Бесперебойное энергоснабжение объектов теплоснабжения | Надежность теплоснабжения | 450,0 | 2012г. |
| 2 | Реконструкция (модернизация) тепловых сетей по ул.Здвинского (0,733км) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 4727,4 | 2013 г. |
| 3 | Замена котлов и котельного оборудования | Износ оборудования. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 2500,0 | 2013-2015г.г. |
| 4 | Реконструкция (модернизация) тепловых сетей по ул.Здвинского, Заводская (0,475км) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 1350,0 | 2014 г. |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей ул.Калинина, ул.Лесная, ул.Октябрьская (2,724 км) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 14950,0 | 2014г. |
| 6 | Модернизация котельной № 5 | Износ здания. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 2000,0 | 2014 г. |
| 7 | Замена теплотрассы ул.К-Маркса, Здвинского, М-Горького (2,315 км) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 12732,0 | 2015 г. |
| 8 | Установка 2 контура на котельных № 10,5,4 | Энергосбережение | Экономия энергоресурсов | 300,0 | 2013-2015г.г. г. |
|  | Итого |  |  | 39009,4 |  |

II.  Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. Руб | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водоразборной скважины в с.Здвинск | Дефецит воды. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01, по цветности, мутности, содержания ионов железа и др. | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам. Увеличение числа потребителей. Улучшение условий проживания населения. | 12967,2 | 2013 г. |
| 1 | Реконструкция и модернизация водопровода по ул.Зонова, Суркова (1,97км) | Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся домов | Увеличение числа потребителей. Улучшение условий проживания населения. Гарантированная подача воды абонентам | 2200,0 | 2014 г. |
| 2 | Реконструкция и модернизация водопровода по ул.Закраевского (1,5 км) | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 1680,0 | 2015 г. |
| 3 | Замена насосов на артезианских скважинах | Для более эффективного использования оборудования | Оптимальная работа электрооборудования. | 390,0 | 2017 г. |
| 4 | Замена водопровода по ул.Октябрьская (0,15 км) | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 210,0 | 2018 г. |
| 5 | Строительство нового водопровода ул.Партизанская (0,4км) | Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся домов | Увеличение числа потребителей. Улучшение условий проживания населения. Гарантированная подача воды абонентам | 560,0 | 2019г. |
| 6 | Замена водопровода по ул.К-Маркса (0,096 км) | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 135,0 | 2020 г. |
|  | Итого |  |  | 18142,2 |  |

III.Благоустройство

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация сбора и вывоза отходов от частного сектора | Ликвидация несанкционированных свалок | Экологическая безопасность населенного пункта | 220,0 | 2013-2015г. |
| 2 | Содержание площадки для временного размещения отходов | Ежегодные работы по буртовке и захоронению отходов | Экологическая безопасность населенного пункта | 3780,0 | 2012-2016г. |
| 3 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Экономия электроэнергии | Экономия электроэнергии | 1060,0 | 2014-2015 г. |
| 4 | Развитие системы уличного освещения ( ремонт опор и т.д.) | Экономия электроэнергии | Экономия электроэнергии | 1574,0 | 2013-2015 г. |
|  | Итого |  |  | 6634,0 |  |

Приложение 2

К программе «Комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Здвинского сельсовета Здвинского района

Новосибирской области на 2012-2020 годы»

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

| Год | Инвестиции, тыс.руб | Средства предприятия, тыс.руб | За счет местного бюджета (невозвратная часть) тыс.руб | За счет федерального бюджета (ФЦП соц.развитие села), невозвратная часть, тыс.руб | За счет средств внебюджетных фондов, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 2012 | 450,0 |  | 450,0 |  |  |
| 2013 | 5827,4 | 810,0 | 1236,4 |  | 3781,0 |
| 2014 | 19400,0 | 2812,5 | 3027,5 |  | 13560,0 |
| 2015 | 13332,0 | 2009,8 | 1136,6 |  | 10185,6 |
| Итого: | 39009,4 | 5632,3 | 5850,5 |  | 27526,6 |
| Системы водоснабжения: |  |  |  |  |  |
| 2013 | 12967,2 | 1945,1 | 648,4 |  | 10373,7 |
| 2014 | 2200,0 | 330,0 | 110,0 |  | 1760,0 |
| 2015 | 1680,0 | 252,0 | 84,0 |  | 1344,0 |
| 2017 | 390,0 | 46,2 | 343,8 |  | 0,0 |
| 2018 | 210,0 | 46,2 | 163,8 |  | 0,0 |
| 2019 | 560,0 | 46,2 | 513,8 |  | 0,0 |
| 2020 | 135,0 | 46,2 | 88,8 |  | 0,0 |
| Итого | 18142,2 | 2711,9 | 1952,6 |  | 13477,7 |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 2012 | 756,0 |  | 756,0 |  |  |
| 2013 | 1356,0 |  | 1356,0 |  |  |
| 2014 | 1886,0 |  | 1886,0 |  |  |
| 2015 | 1880,0 |  | 1880,0 |  |  |
| 2016 | 756,0 |  | 756,0 |  |  |
| Итого: | 6634,0 |  | 6634,0 |  |  |